Imatge que conté Font, text, Gràfics, captura de pantalla

Descripció generada automàticament**Qüestionari Pràctica - Microsoft Project**

**Components grup: Naim Moltrasio García .**

1. Marca a la taula les tasques i subtasques que formen part del camí crític:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** |  |
| **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
|  | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |

1. Quins és el tipus de Tasques predeterminat pel Microsoft Project?

Unitats fixes

1. Indica a la següent taula les dades que es demanen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hores de treball del projecte** | 1064 | **Cost del projecte** | 22120€ |
| **Hores de la tasca 18** | **444** | **Cost de la tasca 18** | **5400€** |
| **Hores de treball Tècnic** | **372** | **Cost Tècnic** | **9300€** |
| **Hores de treball Becari** | **528** | **Cost Becari** | **5280€** |

1. Quins recursos tenen sobreassignació? Quines subtasques i quines és la data de conflicte?

Per a cada problema de sobreassignació, omplir la següent taula:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom del recurs sobreassignat** | **Dates del conflicte** | **ID Subtasques implicades** |
| **Becari** | 20 de Gener i 31 Març | 9,11,12,13,24,25 |
| **Director de projecte** | 03 de Febrer | 13,26 |
| **Tècnic** | 20 Gener, 03 Feb, 31 Març | 11,12,15,24,25,26 |
|  |  |  |
|  |  |  |

En cas de sobreaasignació, mira de resoldre’ls sense que el camí crític del projecte variï. Feu una descripció breu de com s'ha resolt el problema, indicant amb quin conflicte es resol, què s’ha fet per resoldre’l i en quina vista s’ha fet.

*Exemple:*

*S’ha dividit la tasca 8 el dia 20/01/2025 a les 8:00, i s’ha continuat el dia 22/01/2025. Això s’ha fet a la vista* ***diagrama de Gantt****, prement la icona de dividir tasques, partint la tasca 8, i desplaçant el fragment partit a la data indicada.*

**Resposta:**

- S’ha dividit la tasca 9 el dia 28/01/2025 a les 12:00, i s’ha continuat el dia 05/02/2025 a les 06:00. Això s’ha fet a la vista diagrama de Gantt, prement la icona de dividir tasques, partint la tasca 9, i desplaçant el fragment partit a la data indicada.

- S’ha dividit la tasca 12 el dia 07/02/2025 a les 12:00, i s’ha continuat el dia 12/02/2025 a les 06:00. Això s’ha fet a la vista diagrama de Gantt, prement la icona de dividir tasques, partint la tasca 8, i desplaçant el fragment partit a la data indicada.

- S’ha dividit la tasca 13 el dia 11/02/2025 a les 12:00, i s’ha continuat el dia 13/02/2025 a les 06:00. Això s’ha fet a la vista diagrama de Gantt, prement la icona de dividir tasques, partint la tasca 8, i desplaçant el fragment partit a la data indicada.

- S’ha canviat l’assignació de recursos del tècnic a les tasques 25 i 26, passant d’un 50% a un 25%. Això s’ha fet a la vista d’informació de la tasca i recursos, canviant les unitats a 25% de les dues tasques. A més s’ha canviat a la tasca 12 del 100% al 50%.

- S’ha canviar l’assignació de recursos del becari del 100% a les tasques 25 i 26 al 50%.

**Q5.** Un cop introduïdes les dades de seguiment posteriors a la **reunió del dijous 16 de gener de 2025**, omplir la següent taula amb la informació que es demana:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cost real** | 12.932,00 | **Cost de línia base (previst)** | 20.180,00 | **Cost** | 29.980,00 | **Variació de cost** | 9.800,00 |

Observant les dades obtingudes, indica quin significat té cadascun d’aquests valors (Cost real, Cost previst, Cost i Variació de cost) i com es relacionen entre ells:

Cost real: El cost total acumulat fins ara per completar el treball realitzat en una tasca, assignació o projecte.

Cost de línia base (previst): El cost total previst d'una tasca, assignació o projecte segons la línia base guardada.

Cost: El cost total programat calculat d'una tasca, assignació o projecte, incloent el treball, els materials i altres despeses associades. Surt de fer cost real + cost restant.

Variació de cost: La diferència entre el cost total previst (línia base) i el cost actual o estimat d'una tasca, assignació o projecte. Surt de fer cost – cost de línia base.

**Q6.** Després de la reprogramació feta posterior a la reunió del 16 de gener de 2025, quines són les **subtasques** que han variat la seva durada (*Variación de duración*)? **8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25,26** .

**Q7.** Visualitzar per pantalla l’informe de *Visión general de costo de recursos***.**

Imprimir l’informe a un fitxer pdf: **Informe\_cost recursos\_G41\*-\***.

Abans de la propera sessió, cal lliurar en el Campus Virtual un fitxer comprimit que porti per nom **Project\_Grup 41\* - el número del vostre grup** i que contingui: **aquest qüestionari** amb les respostes i els vostres arxius del Microsoft Project: **Practica\_PartA, Practica\_PartB i Practica\_PartC** i el pdf amb **l’informe de la visió general de cost de recursos**.